## Hoja1
Desarrollo de proyectos para sistemas computacionales
Lider del proyecto |  | Zahid Daniel Lopez Ayala | [13 empty] | Fecha de entrega |  | 10 de abril del 2019
Calendario |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril
|  | 31-4 | 7-11 | 14-18 | 21-25 | 28-31 | 4-8 | 11-15 | 18-22 | 25-28 | 4-8 | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-26 | 2-30
Actividades Importantes | Plan
Org
Pres
AC
Milestones
Calidad
| Eval | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.24% | 85.19% | 90% | 87.5% |  | 80% | 92.86% |  | 89.33% | 88.24%
| Plan | 3% | 5% |  | 8% | 10% | 12% | 15% | 18% | 21% | 27% | 30% | 40% |  | 65% | 70% |  | 75% | 85%
| Real | 3% | 5% |  | 8% | 10% | 12% | 15% | 18% | 20% | 23% | 27% | 35% |  | 52% | 65% |  | 67% | 75%
Planeación inicial
del proyecto
Presentacion con el area de nutricion
Retoalimentacion de informacion obtenida
Visita para ver la Operacion
Reunion para eleccion de tipo de desarrollo, base de datos, metodologia
Documentacion y diagramas
Desarrollo
Montar base de datos
Prototipo visual 1
Presentacion del primer prototipo
Prototipo visual 2
Presentacion del segundo prototipo
Manuales de usuario, operacion y desarrollo
Primera presentacion y entregable
Pruebas piloto
Correccion de posibles errores
Prototipo final
Presentacion al profesor 3 de abril
Puesta a punto para presentacion final
Entrega 10 de abril
Presentacion 10 de abril area de nutricion
Cierre
Presentacion del prototipo final