## Gantt
Cree un diagrama de Gantt en esta hoja de cálculo. Escriba el título de este proyecto en la celda B1. El título de la leyenda se encuentra en la celda I1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla y el nombre del autor de este libro, vea la hoja de cálculo Información. Desplácese hacia abajo por la columna A para escuchar más instrucciones. | Nutritec | [5 empty] | Leyenda:
Escriba el nombre de la compañía en la celda B2. Hay una leyenda en las celdas I2 a AC2. | Desarrollo de proyectos para sistemas computacionales | [5 empty] | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escriba la fecha de inicio del proyecto en la celda F3, o bien deje que la fórmula de ejemplo encuentre el valor de fecha anterior en la tabla Datos de Gantt. Fecha de inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda D3. | Zahid Lopez |  | Fecha de inicio del proyecto: |  | 2019-01-23
Hay un incremento de desplazamiento en la celda F4. Los meses de las fechas en la fila 5 se muestran a partir de las celdas I4 a BL4. No modifique estas celdas. Se actualizarán automáticamente basándose en la fecha de inicio del proyecto de la celda F3. |  |  | Incremento de desplazamiento: |  | 10 |  | febrero | [27 empty] | marzo
Las celdas I5 a BL5 contienen el número de días del mes representado en el bloque de celdas encima de cada celda de fecha y se calculan automáticamente. No modifique estas celdas. La fecha actual está rodeada con una línea roja (hex. AD3815) desde la fecha actual en la fila 5 hasta toda la columna de fechas y el fin de la programación del proyecto. | time axis 2019-02-02 to 2019-03-29
La barra de desplazamiento se encuentra en las celdas I6 a BL6. El incremento de páginas mediante los datos se define como 2 páginas cada vez y se puede configurar en las opciones de la barra de control. Para saltar hacia adelante o atrás en la escala de tiempo, escriba un valor de 0 o superior en la celda F4. Un valor de 0 le llevará al principio del gráfico.
Esta fila contiene los encabezados de la programación del proyecto posterior debajo de estos. Navegue desde la celda B7 a BL7 para escuchar el contenido. La primera letra de cada día de la semana de la fecha encima de ese encabezado empieza en la celda I7 y continúa hasta la celda BL7. Todo el gráfico de la escala de tiempo del proyecto se genera automáticamente basándose en la categoría, la fecha de inicio y el número de días especificados en la tabla Hitos. | Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Número de días | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v
No elimine esta fila. Esta fila está oculta para conservar una fórmula que se usa para resaltar el día actual dentro de la programación del proyecto.
Especifique la información del proyecto desde la celda B9 a la celda G9. Los datos de ejemplo se encuentran en las celdas B9 a G33. Escriba la descripción del hito, seleccione una categoría de la lista desplegable, asigne un usuario al elemento, escriba el progreso, la fecha de inicio y el número de días de la tarea para iniciar la representación en el gráfico. La siguiente instrucción se encuentra en la celda A34. | Primera fase
| Planteacion del proyecto | Según lo previsto | Equipo completo | 100% | 2019-01-23 | 1
| Presentacion con el area de nutricion | Riesgo alto | Equipo completo | 100% | 2019-01-30 | 1
| Retoalimentacion de informacion obtenida | Riesgo bajo | Equipo completo | 100% | 2019-02-01 | 1
| Reunion para eleccion de tipo de desarrollo, base de datos, metodologia | Riesgo medio | Equipo completo | 100% | 2019-02-08 | 1
| Elaboracion de documentacion(Metodologia, tipo de desarrollo) | Riesgo medio | Zahid Lopez | 100% | 2019-02-11 | 1
Segunda fase
| Documentar requerimientos | Riesgo alto | Ivan Lopez | 100% | 2019-02-13 | 8
| Entrga de bases de datos por parte de el area de nutricion | Riesgo alto | Area de nutricion | 100% | 2019-02-06 | 15
| Diagramas | Riesgo alto | Angel Gutierrez - Michel Corona | 0% | 2019-02-20 | 3
| Montar la base de datos | Riesgo alto | Daniel Vargas - Guillermo Diaz | 0% | 2019-02-22 | 2
| Desarrollo fase 1 (formulario con conexión a la base de datos) | Riesgo medio | Daniel Vargas, Ivan Lopez, Daniel Uribe | 0% | 2019-02-22 | 4
| Prototipo visual del formulario | Riesgo bajo | Zahid Lopez | 100% | 2019-02-22 | 4
Tercera fase
| Trasladar el formulario de la aplicación a documento imprimible | Riesgo alto | Michele Corona, Angel Gutierrez, Guillermo Diaz | 0% | 2019-02-25 | 3
| Presentacion del primer prototipo | Riesgo medio | Zahid Lopez | 0% | 2019-03-04 | 1
| Desarrollo visual final del formulario | Riesgo alto | Zahid Lopez - Daniel Vargas | 0% | 2019-02-25 | 3
| Desarrollo fase 2 | Riesgo medio | Ivan Lopez, Daniel Uribe (*Apoyo: equipo restante) | 0% | 2019-02-28 | 10
| Prototipo visual de la fase 2 | Riesgo bajo | Zahid Lopez | 0% | 2019-03-05 | 5
Cuarta fase
| Presentacion del segundo prototipo | Riesgo medio | Zahid Lopez | 0% | 2019-03-11 | 1
| Desarrollo visual final de la fase 2 | Riesgo alto | Zahid Lopez - Daniel Vargas | 0% | 2019-03-11 | 3
| Exportar datos a excel | Riesgo alto | Ivan Lopez - Daniel Uribe | 0% | 2019-03-11 | 3
| Manuales de usuario, operación y desarrollo | Riesgo alto | Guillermo Diaz, Michele Corona, Angel Gutierrez | 0% | 2019-03-09 | 3
Esta es una fila vacía. | Primera presentacion y entregable | Riesgo alto | Equipo completo | 0% | 2019-03-13 | 1
Esta fila marca la finalización de los datos de hito de Gantt. NO escriba nada en esta fila. Para agregar más elementos, inserte filas nuevas encima de esta. | Desarrollo fase 3 | Riesgo bajo | Pedro Lopez, Daniel Uribe(*Apoyo: Michele Corona, Guillermo Diaz, Angel Gutierrez) | 0% | 2019-03-16 | 10
| Desarrollo visual | Riesgo bajo | Zahid Lopez - Daniel Vargas | 0% | 2019-03-20 | 6
| Pruebas piloto | Riesgo medio | Ivan Lopez, Angel, Gutierrez, Michele Corona | 0% | 2019-03-26 | 3
Fase final
| Correccion de posibles errores | Riesgo alto | Equipo completo | 0% | 2019-03-29 | 5
| Presentacion al profesor | Riesgo alto | Equipo completo | 0% | 2019-04-03 | 1
| Puesta a punto para presentacion | Riesgo alto | Equipo completo | 0% | 2019-04-03 | 10
| Entrega y presentacion | Riesgo alto | Equipo completo | 0% | 2019-04-13 | 1
Las fechas y tareas pueden ser modificadas dependiendo los entregables solicitados por el profesor y/o retraso de entrega de datos necesarios por parte del area de nutricion